Plantilla Acta de Constitución

# Plantilla  Acta de Constitución del Proyecto

| Acta de constitución |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre del proyecto: | Aplicativo en línea para trámites notariales de compraventa de inmuebles de la SGNP |  |  |
| Patrocinador: | Superintendencia Gubernamental de Notario Público (SGNP) | Gerente del proyecto: | Gerente de proyecto designado por Turing |
| Cliente: | Tinterillos SA / SGNP | Responsable: | Turing como aliado tecnológico de Tinterillos SA |
| Fecha de incio esperada: | 12 de abril de 2026 | Fecha de finalización esperada: | Abril de 2027 |

| Definición del problema |  |
| --- | --- |
| Describa brevemente en sus propias palabras el problema que debe resolverse |  |
| Las notarías de la ciudad capital dependen de trámites presenciales para procesos de alta demanda como la compraventa de inmuebles. Esto obliga a compradores y vendedores a desplazarse para leer escrituras y comparecer ante notario, lo que aumenta tiempos, tramitología y costos para los ciudadanos. El problema se alinea con la planeación estratégica de la alcaldía y de la SGNP, orientada a sistematizar las notarías, reducir trámites presenciales y facilitar la vida de los ciudadanos. Para resolverlo se desarrollarán funcionalidades en línea sobre el aplicativo unificado: cita virtual, identificación biométrica, manejo de escrituras electrónicas, anotaciones documentales y automatización del flujo de compraventa, manteniendo la seguridad de identidad del proceso actual. |  |
| Definición del los objetivos |  |
| Objetivos | Criterios de evaluación de los objetivos |
| Implementar funcionalidades de compraventa de inmuebles en línea Métrica: Tener en operación, antes de finalizar el primer año de concesión, el 100% de las funcionalidades priorizadas: cita virtual, biometría, gestión documental, anotaciones y flujo de trabajo. Reducir la necesidad de presencialidad en notarías Métrica: Permitir que al menos el 80% de las etapas de lectura, revisión y comparecencia del trámite de compraventa se realicen virtualmente para los usuarios habilitados. Mantener seguridad de identidad equivalente o superior al proceso presencial Métrica: Validar identidad mediante al menos tres factores biométricos: facial, voz y huella; con registro de auditoría para el 100% de las sesiones notariales virtuales. Asegurar desempeño y disponibilidad de la solución Métrica: Definir y cumplir tiempos de respuesta máximos para operaciones críticas y una disponibilidad objetivo mínima de 99,5% en horario de servicio durante el piloto en ciudad capital. Evitar sanciones contractuales por atraso Métrica: Cerrar desarrollo, pruebas y puesta en producción dentro de los 12 meses, evitando multas del 10% del valor total por cada mes o fracción de retraso. | La evaluación se hará contra estos criterios: 100% de funcionalidades priorizadas, 80% de etapas virtualizables, 3 factores biométricos, 100% de sesiones auditadas, disponibilidad mínima de 99,5% y entrega dentro de 12 meses. |
| Alcance |  |
| Dentro del alcance | Fuera del alcance |
| - Análisis de infraestructura de las entidades participantes: conectividad, servidores, software, seguridad, ambientes y protocolos de comunicación. - Levantamiento de demanda de operaciones frente a capacidad instalada actual, futura y de mediano plazo. - Diseño e implementación de programación de citas virtuales para las partes de la compraventa. - Integración de mecanismos de identificación facial, por voz y por huella. - Gestión de escrituras y contenidos documentales en formato electrónico. - Funcionalidad para anotaciones sobre documentos por parte de participantes y revisión en notaría. - Automatización del flujo de trabajo asociado a compraventa de inmuebles. - Propuestas técnicas de escalabilidad, desempeño, disponibilidad y seguridad. - Pruebas funcionales, técnicas, de seguridad e integración antes de la salida a producción. - Puesta en operación de las funcionalidades al cierre del primer año de concesión. | - Implementación nacional completa fuera de la ciudad capital durante esta fase. - Digitalización de todos los trámites notariales distintos a compraventa de inmuebles. - Compra o modernización completa de infraestructura física de todas las entidades si supera el presupuesto aprobado. - Reforma normativa o definición de políticas públicas ajenas al alcance técnico del proyecto. - Operación permanente de soporte posterior a la estabilización inicial, salvo transferencia y garantía acordadas. |
| Suposiciones |  |
| Lista de cualquier supuesto que deba ser resaltado |  |
| - La SGNP entregará información histórica de demanda y planes de crecimiento. Cómo se valida: Validar con acta de entrega de información y revisión de completitud durante el inicio del proyecto. - Tinterillos mantendrá la alianza tecnológica con Turing durante el primer año de concesión. Cómo se valida: Validar con contrato/orden de trabajo firmado y comité de seguimiento mensual. - El aplicativo actual basado en microservicios Spring Boot permite integrar nuevos servicios sin rediseñar toda la plataforma. Cómo se valida: Validar mediante evaluación de arquitectura y prueba técnica de integración temprana. - Las notarías de ciudad capital contarán con conectividad y ambientes mínimos para pruebas y operación. Cómo se valida: Validar con diagnóstico de infraestructura por entidad y plan de cierre de brechas. - Los usuarios aceptarán mecanismos biométricos para identidad digital en el trámite. Cómo se valida: Validar con lineamientos legales, pruebas piloto y aceptación de usuarios representativos. |  |
| Restricciones |  |
| Lista de restricciones más importantes como fechas de hitos, fechas de finalización del proyecto, disponibilidad de recursos, disponibilidad de habilidades de los recursos, presupuesto. |  |
| - Presupuesto de sistematización financiado por SGNP: USD 1.000.000. - Fecha límite: funcionalidades desarrolladas, probadas y en operación al finalizar el primer año de concesión. - Multa contractual estimada: 10% del valor total del proyecto por cada mes o fracción de atraso. - Disponibilidad limitada de recursos de Tinterillos por ejecución simultánea de varios proyectos. - La solución debe integrarse con el aplicativo actual basado principalmente en microservicios Spring Boot. - El proyecto se limita inicialmente a las notarías de la ciudad capital. - La solución no puede reducir la seguridad actual sobre identidad de las partes frente al proceso presencial. - El apoyo político tiene ventana de dos años del gobierno actual; no hay certeza sobre continuidad futura. |  |
| Factores generales de riesgo |  |
| Lista de los 5 o 10 factores de riesgo más importantes que puedan afectar el proyecto. Incluir las consecuencias de su impacto y los dueños de los planes de respuesta al riesgo |  |
| - Retraso en desarrollo o pruebas de funcionalidades críticas Probabilidad: Alta. Consecuencia: Multas del 10% por mes o fracción, deterioro reputacional de Turing y riesgo para la licitación de Tinterillos. Dueño: Gerente del proyecto Turing. - Infraestructura de notarías o entidades participantes no idónea Probabilidad: Media. Consecuencia: Bajo desempeño, fallas de integración o imposibilidad de operar citas virtuales. Dueño: Arquitecto de software. - Fallas en integración biométrica facial, voz y huella Probabilidad: Media. Consecuencia: Riesgo de suplantación, rechazo legal o necesidad de mantener presencialidad. Dueño: Líder técnico de seguridad. - Información histórica incompleta para dimensionamiento de demanda Probabilidad: Media. Consecuencia: Subdimensionamiento de capacidad, costos no previstos y degradación del servicio. Dueño: Analista de capacidad. - Resistencia de notarios, funcionarios o ciudadanos al trámite virtual Probabilidad: Media. Consecuencia: Baja adopción, solicitudes de cambios y presión para mantener procesos manuales. Dueño: Líder de gestión del cambio. - Cambios de alcance por nuevas funcionalidades o solicitudes políticas Probabilidad: Alta. Consecuencia: Aumento de costo y tiempo, pérdida de foco en compraventa de inmuebles. Dueño: Comité de control de cambios. - Vulnerabilidades de confidencialidad o integridad documental Probabilidad: Media. Consecuencia: Exposición de escrituras, pérdida de confianza y posibles sanciones. Dueño: Oficial de seguridad. - Dependencia de recursos clave de Turing Probabilidad: Media. Consecuencia: Cuellos de botella en arquitectura, desarrollo o pruebas. Dueño: Gerente de operaciones Turing. - Falta de continuidad política tras el gobierno actual Probabilidad: Baja. Consecuencia: Reducción de apoyo para escalamiento o fases posteriores. Dueño: Patrocinador SGNP. - Tiempos de respuesta insuficientes en operaciones críticas Probabilidad: Media. Consecuencia: Mala experiencia de usuario, incumplimiento de criterios de desempeño y reprocesos. Dueño: Líder de infraestructura. |  |
| Interesados |  |
| Lista (mínimo 10) de todos los individuos u organizaciones que tienen un interés positivo o negativo (o son impactados por) en los resultados del proyecto |  |
| 1. SGNP: Patrocinador y entidad financiadora del proyecto. 2. Tinterillos SA: Contratista principal de la licitación y responsable ante SGNP. 3. Turing: Aliado tecnológico encargado de ejecutar el proyecto. 4. Alcaldesa de ciudad capital: Impulsora política de la sistematización y reducción de tramitología. 5. Notarías de ciudad capital: Entidades operadoras del trámite y usuarias institucionales. 6. Notarios: Responsables de la comparecencia y validez del trámite. 7. Ciudadanos compradores y vendedores: Usuarios finales del trámite de compraventa de inmuebles. 8. Gerente general de Turing: Promotor de la estrategia de incursión en proyectos con el Estado. 9. Gerente financiero de Turing: Evalúa rentabilidad, costos, multas y viabilidad económica. 10. Gerente de operaciones de Turing: Responsable de disponibilidad de recursos y capacidad de ejecución. 11. Arquitecto de software de Turing: Responsable técnico de arquitectura, integración y escalabilidad. 12. Equipo técnico de Turing: Analistas, desarrolladores, QA, DevOps y seguridad que construyen la solución. 13. Comité evaluador de Mejor Iniciativa del Año: Evalúa propuesta interna y reconocimiento de los gerentes jóvenes. 14. Futuros gobiernos: Podrían apoyar o frenar continuidad y escalamiento posterior. 15. Entidades externas de identidad/biometría: Proveedores o integradores de servicios de verificación de identidad. |  |
| Hitos principales |  |
| Fechas más importantes del proyecto |  |
| - Inicio formal del proyecto: Abril de 2026 - Diagnóstico de infraestructura y demanda completado: Mayo de 2026 - Arquitectura objetivo y plan de integración aprobados: Junio de 2026 - Prototipo de cita virtual, gestión documental y anotaciones: Agosto de 2026 - Integración biométrica facial, voz y huella completada: Octubre de 2026 - Pruebas integrales, seguridad, desempeño y disponibilidad: Diciembre de 2026 - febrero de 2027 - Piloto controlado en notarías seleccionadas: Febrero de 2027 - Salida a producción en notarías de ciudad capital: Marzo de 2027 - Cierre del primer año de concesión con funcionalidades en operación: Abril de 2027 |  |

© - Derechos Reservados: la presente obra, y en general todos sus contenidos, se encuentran protegidos por las normas internacionales y nacionales vigentes sobre propiedad Intelectual, por lo tanto su utilización parcial o total, reproducción, comunicación pública, transformación, distribución, alquiler, préstamo público e importación, total o parcial, en todo o en parte, en formato impreso o digital y en cualquier formato conocido o por conocer, se encuentran prohibidos, y solo serán lícitos en la medida en que se cuente con la autorización previa y expresa por escrito de la Universidad de los Andes.

De igual manera, la utilización de la imagen de las personas, docentes o estudiantes, sin su previa autorización está expresamente prohibida. En caso de incumplirse con lo mencionado, se procederá de conformidad con los reglamentos y políticas de la universidad, sin perjuicio de las demás acciones legales aplicables.