## Datos_Compresion
Actividad | Predecesoras | T normal | C normal | T compresion | C compresion | Costo comp/sem
A | INICIO | 1 | 500 | 1 | 500 | 0
B | A | 1 | 800 | 1 | 800 | 0
C | B | 20 | 1500 | 16 | 2000 | 125
D | B | 5 | 150 | 3 | 250 | 50
E | D | 2 | 800 | 1 | 1000 | 200
F | B | 5 | 150 | 3 | 250 | 50
G | F | 10 | 4000 | 10 | 4000 | 0
H | C, E, G | 1 | 5000 | 1 | 5000 | 0
I | H | 5 | 900 | 4 | 1000 | 100
J | B | 1 | 100 | 1 | 100 | 0
K | I | 1 | 300 | 1 | 300 | 0
L | K | 2 | 600 | 2 | 600 | 0
M | K | 2 | 400 | 1 | 600 | 200
N | K | 1 | 100 | 1 | 100 | 0
O | M, N | 5 | 100 | 3 | 200 | 50
P | L, O | 15 | 1000 | 5 | 1500 | 50
Q | P | 1 | 400 | 1 | 400 | 0

## Iteraciones
Paso | Ruta critica activa | Criterio | Actividad elegida | Semanas reducidas | Costo incremental | Nueva duracion
0 | A-B-C-H-I-K-M-O-P-Q | Base | Ninguna | 0 | 0 | 52
1 | A-B-C-H-I-K-M-O-P-Q | Menor costo/sem en critica | P | 10 | 500 | 42
2 | A-B-C-H-I-K-M-O-P-Q | Menor costo/sem en critica | O | 2 | 100 | 40
3 | A-B-C-H-I-K-M-O-P-Q y A-B-C-H-I-K-L-P-Q | Actividad comun de rutas criticas | P (comun) | 0 | 0 | 40
4 | A-B-C-H-I-K-M-O-P-Q | Siguiente menor costo/sem | I | 1 | 100 | 39
5 | A-B-C-H-I-K-M-O-P-Q | Siguiente menor costo/sem | C | 4 | 500 | 35

## Costo_Total
Duracion (semanas) | Costo directo | Costo indirecto | Costo total
34 | 18200 | 5100 | 23300
35 | 18000 | 5250 | 23250
36 | 17875 | 5400 | 23275
37 | 17750 | 5550 | 23300
38 | 17625 | 5700 | 23325
39 | 17500 | 5850 | 23350
40 | 17400 | 6000 | 23400
41 | 17350 | 6150 | 23500
42 | 17300 | 6300 | 23600
43 | 17250 | 6450 | 23700
44 | 17200 | 6600 | 23800
45 | 17150 | 6750 | 23900
46 | 17100 | 6900 | 24000
47 | 17050 | 7050 | 24100
48 | 17000 | 7200 | 24200
49 | 16950 | 7350 | 24300
50 | 16900 | 7500 | 24400
51 | 16850 | 7650 | 24500
52 | 16800 | 7800 | 24600
Duracion optima | 35 | Costo total optimo | 23250
Costo directo optimo | 18000 | Costo indirecto optimo | 5250

## Red_Optima
Actividad | Predecesoras | Sucesoras | Duracion optima | ES | EF | LS | LF | Holgura | Critica
A | INICIO | B | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Si
B | A | C, D, F, J | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | Si
C | B | H | 16 | 2 | 18 | 2 | 18 | 0 | Si
D | B | E | 5 | 2 | 7 | 11 | 16 | 9 | No
E | D | H | 2 | 7 | 9 | 16 | 18 | 9 | No
F | B | G | 5 | 2 | 7 | 3 | 8 | 1 | No
G | F | H | 10 | 7 | 17 | 8 | 18 | 1 | No
H | C, E, G | I | 1 | 18 | 19 | 18 | 19 | 0 | Si
I | H | K | 4 | 19 | 23 | 19 | 23 | 0 | Si
J | B | FIN | 1 | 2 | 3 | 34 | 35 | 32 | No
K | I | L, M, N | 1 | 23 | 24 | 23 | 24 | 0 | Si
L | K | P | 2 | 24 | 26 | 27 | 29 | 3 | No
M | K | O | 2 | 24 | 26 | 24 | 26 | 0 | Si
N | K | O | 1 | 24 | 25 | 25 | 26 | 1 | No
O | M, N | P | 3 | 26 | 29 | 26 | 29 | 0 | Si
P | L, O | Q | 5 | 29 | 34 | 29 | 34 | 0 | Si
Q | P | FIN | 1 | 34 | 35 | 34 | 35 | 0 | Si

## Notas_autor
Notas del autor
Solo comprimi actividades criticas y con margen real de compresion.
Priorice menor costo por semana comprimida.
Con rutas criticas multiples, busque actividades comunes para bajar costo incremental.
Use ahorro indirecto fijo de 150 por semana reducida.
El mejor punto fue 35 semanas por costo total minimo.
Asumi pendiente lineal entre tiempo normal y tiempo de compresion.