## Datos
Actividad | Predecesoras | Duracion (semanas)
A | INICIO | 1
B | A | 1
C | B | 20
D | B | 5
E | D | 2
F | B | 5
G | F | 10
H | C, E, G | 1
I | H | 5
J | B | 1
K | I | 1
L | K | 2
M | K | 2
N | K | 1
O | M, N | 5
P | L, O | 15
Q | P | 1

## Calculo_CPM
Actividad | Predecesoras | Sucesoras | Duracion | ES | EF | LS | LF | Holgura | Critica
A | INICIO | B | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Si
B | A | C, D, F, J | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | Si
C | B | H | 20 | 2 | 22 | 2 | 22 | 0 | Si
D | B | E | 5 | 2 | 7 | 15 | 20 | 13 | No
E | D | H | 2 | 7 | 9 | 20 | 22 | 13 | No
F | B | G | 5 | 2 | 7 | 7 | 12 | 5 | No
G | F | H | 10 | 7 | 17 | 12 | 22 | 5 | No
H | C, E, G | I | 1 | 22 | 23 | 22 | 23 | 0 | Si
I | H | K | 5 | 23 | 28 | 23 | 28 | 0 | Si
J | B | FIN | 1 | 2 | 3 | 51 | 52 | 49 | No
K | I | L, M, N | 1 | 28 | 29 | 28 | 29 | 0 | Si
L | K | P | 2 | 29 | 31 | 34 | 36 | 5 | No
M | K | O | 2 | 29 | 31 | 29 | 31 | 0 | Si
N | K | O | 1 | 29 | 30 | 30 | 31 | 1 | No
O | M, N | P | 5 | 31 | 36 | 31 | 36 | 0 | Si
P | L, O | Q | 15 | 36 | 51 | 36 | 51 | 0 | Si
Q | P | FIN | 1 | 51 | 52 | 51 | 52 | 0 | Si

## Resumen
Indicador | Valor
Duracion total (semanas) | 52
Ruta critica | A-B-C-H-I-K-M-O-P-Q
Actividades con holgura > 0 | D, E, F, G, J, L, N
Nota | A usa INICIO y Q usa FIN como hitos ficticios para continuidad de red.

## Notas_autor
Notas del autor
Modele la red actividad-nodo porque asi reviso ES/EF/LS/LF sin confusiones.
Trabaje en semanas enteras para mantener consistencia con el enunciado.
No use traslapes: primero quise dejar claro el CPM base.
A y Q usan hitos ficticios INICIO/FIN para continuidad de red.
La ruta critica de este archivo alimenta el analisis de compresion.