# Entrega 3 - Compresion de Cronograma SGNP

Caso: Aplicativo en linea para la SGNP. Metodo usado: crashing por costo minimo total (directo + indirecto).

Nota personal: primero filtre actividades comprimibles y despues compare costo por semana para no comprimir tareas que no mueven la fecha final.

# Supuestos y metodo

Los costos de compresion se asumen lineales entre tiempo normal y tiempo de compresion.

Costo indirecto total base: $7.800 millones. Ahorro por semana reducida: $150 millones.

Costo total = costo directo + costo indirecto ajustado.

Criterio aplicado por mi: si aparecen rutas criticas multiples, priorizo actividades comunes para bajar ambas al menor costo incremental.

# Datos de compresion por actividad

| Act. | T. normal | T. comp. | Costo normal | Costo comp. | Costo/sem. | T. optimo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 1 | 1 | 500 | 500 | 0.00 | 1 |
| B | 1 | 1 | 800 | 800 | 0.00 | 1 |
| C | 20 | 16 | 1500 | 2000 | 125.00 | 16 |
| D | 5 | 3 | 150 | 250 | 50.00 | 5 |
| E | 2 | 1 | 800 | 1000 | 200.00 | 2 |
| F | 5 | 3 | 150 | 250 | 50.00 | 5 |
| G | 10 | 10 | 4000 | 4000 | 0.00 | 10 |
| H | 1 | 1 | 5000 | 5000 | 0.00 | 1 |
| I | 5 | 4 | 900 | 1000 | 100.00 | 4 |
| J | 1 | 1 | 100 | 100 | 0.00 | 1 |
| K | 1 | 1 | 300 | 300 | 0.00 | 1 |
| L | 2 | 2 | 600 | 600 | 0.00 | 2 |
| M | 2 | 1 | 400 | 600 | 200.00 | 2 |
| N | 1 | 1 | 100 | 100 | 0.00 | 1 |
| O | 5 | 3 | 100 | 200 | 50.00 | 3 |
| P | 15 | 5 | 1000 | 1500 | 50.00 | 5 |
| Q | 1 | 1 | 400 | 400 | 0.00 | 1 |

# Aplicacion de reglas de compresion

| Actividad | Critica en estado inicial | Costo de compresion por semana | Tiempo normal | Tiempo minimo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C | Si | 125.00 | 20 | 16 |
| D | No | 50.00 | 5 | 3 |
| E | No | 200.00 | 2 | 1 |
| F | No | 50.00 | 5 | 3 |
| I | Si | 100.00 | 5 | 4 |
| M | Si | 200.00 | 2 | 1 |
| O | Si | 50.00 | 5 | 3 |
| P | Si | 50.00 | 15 | 5 |

| Paso | Ruta(s) critica(s) | Criterio | Actividad elegida | Semanas comprimidas | Costo incremental |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A-B-C-H-I-K-M-O-P-Q | Menor costo por semana en critica | P | 10 | 500 |
| 2 | A-B-C-H-I-K-M-O-P-Q | Menor costo por semana en critica | O | 2 | 100 |
| 3 | A-B-C-H-I-K-M-O-P-Q y A-B-C-H-I-K-L-P-Q | Actividad comun de rutas criticas con menor costo incremental | P (comun) | 0 extra | 0 |
| 4 | A-B-C-H-I-K-M-O-P-Q | Siguiente menor costo por semana | I | 1 | 100 |
| 5 | A-B-C-H-I-K-M-O-P-Q | Siguiente menor costo por semana | C | 4 | 500 |

| Iteracion | Ruta critica activa | Actividad comprimida | Semanas reducidas | Costo incremental | Nueva duracion |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | A-B-C-H-I-K-M-O-P-Q | Ninguna | 0 | 0 | 52 |
| 1 | A-B-C-H-I-K-M-O-P-Q | P | 10 | 500 | 42 |
| 2 | A-B-C-H-I-K-M-O-P-Q | O | 2 | 100 | 40 |
| 3 | A-B-C-H-I-K-M-O-P-Q y A-B-C-H-I-K-L-P-Q | P (comun en ambas rutas) | 0 adicional | 0 | 40 |
| 4 | A-B-C-H-I-K-M-O-P-Q | I | 1 | 100 | 39 |
| 5 | A-B-C-H-I-K-M-O-P-Q | C | 4 | 500 | 35 |

# Evaluacion por duracion del proyecto

| Duracion (semanas) | Costo directo | Costo indirecto | Costo total |
| --- | --- | --- | --- |
| 34 | 18200 | 5100 | 23300 |
| 35 | 18000 | 5250 | 23250 |
| 36 | 17875 | 5400 | 23275 |
| 37 | 17750 | 5550 | 23300 |
| 38 | 17625 | 5700 | 23325 |
| 39 | 17500 | 5850 | 23350 |
| 40 | 17400 | 6000 | 23400 |
| 41 | 17350 | 6150 | 23500 |
| 42 | 17300 | 6300 | 23600 |
| 43 | 17250 | 6450 | 23700 |
| 44 | 17200 | 6600 | 23800 |
| 45 | 17150 | 6750 | 23900 |
| 46 | 17100 | 6900 | 24000 |
| 47 | 17050 | 7050 | 24100 |
| 48 | 17000 | 7200 | 24200 |
| 49 | 16950 | 7350 | 24300 |
| 50 | 16900 | 7500 | 24400 |
| 51 | 16850 | 7650 | 24500 |
| 52 | 16800 | 7800 | 24600 |

# Resultado optimo

Duracion normal: 52 semanas.

Duracion comprimida optima: 35 semanas.

Reduccion lograda: 17 semanas.

Costo directo optimo: $18000 millones.

Costo indirecto optimo: $5250 millones.

Costo total optimo: $23250 millones.

Actividades comprimidas en el optimo: C: 20 -> 16 semanas, I: 5 -> 4 semanas, O: 5 -> 3 semanas, P: 15 -> 5 semanas

La duracion de 35 semanas se selecciona porque minimiza el costo total (costo directo + costo indirecto) frente a cualquier otra duracion factible.

# Limitaciones del analisis

No modelé retrabajos, curva de aprendizaje del proveedor ni disponibilidad parcial de recursos.

Asumi costo lineal de compresion; en ejecucion real ese costo puede crecer cerca del minimo tecnico.

El ahorro indirecto de $150 millones/semana se toma fijo, aunque en contrato real puede variar.

# Ruta critica y holguras en el escenario optimo

| Actividad | Predecesoras | Sucesoras | Duracion | ES | EF | LS | LF | Holgura | Critica |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | INICIO | B | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Si |
| B | A | C, D, F, J | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | Si |
| C | B | H | 16 | 2 | 18 | 2 | 18 | 0 | Si |
| D | B | E | 5 | 2 | 7 | 11 | 16 | 9 | No |
| E | D | H | 2 | 7 | 9 | 16 | 18 | 9 | No |
| F | B | G | 5 | 2 | 7 | 3 | 8 | 1 | No |
| G | F | H | 10 | 7 | 17 | 8 | 18 | 1 | No |
| H | C, E, G | I | 1 | 18 | 19 | 18 | 19 | 0 | Si |
| I | H | K | 4 | 19 | 23 | 19 | 23 | 0 | Si |
| J | B | FIN | 1 | 2 | 3 | 34 | 35 | 32 | No |
| K | I | L, M, N | 1 | 23 | 24 | 23 | 24 | 0 | Si |
| L | K | P | 2 | 24 | 26 | 27 | 29 | 3 | No |
| M | K | O | 2 | 24 | 26 | 24 | 26 | 0 | Si |
| N | K | O | 1 | 24 | 25 | 25 | 26 | 1 | No |
| O | M, N | P | 3 | 26 | 29 | 26 | 29 | 0 | Si |
| P | L, O | Q | 5 | 29 | 34 | 29 | 34 | 0 | Si |
| Q | P | FIN | 1 | 34 | 35 | 34 | 35 | 0 | Si |

# Anexo A. Diagrama de red (normal)

Actividades, conexiones de precedencia y ruta critica del cronograma base.

# Anexo B. Diagrama de red (comprimido optimo)

Actividades, conexiones de precedencia y ruta(s) critica(s) en el escenario comprimido.