# Entrega 3 - Cronograma SGNP

Caso: Aplicativo en linea para la SGNP. Metodo usado: CPM.

Nota personal: resolvi el cronograma con red actividad-nodo porque asi me queda mas claro revisar secuencia, ruta critica y holguras.

# Resultados principales

Duracion del proyecto: 52 semanas.

Ruta critica: A-B-C-H-I-K-M-O-P-Q.

# Calculo de ruta critica y holguras

| Actividad | Predecesoras | Sucesoras | Duracion | ES | EF | LS | LF | Holgura | Critica |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | INICIO | B | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Si |
| B | A | C, D, F, J | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | Si |
| C | B | H | 20 | 2 | 22 | 2 | 22 | 0 | Si |
| D | B | E | 5 | 2 | 7 | 15 | 20 | 13 | No |
| E | D | H | 2 | 7 | 9 | 20 | 22 | 13 | No |
| F | B | G | 5 | 2 | 7 | 7 | 12 | 5 | No |
| G | F | H | 10 | 7 | 17 | 12 | 22 | 5 | No |
| H | C, E, G | I | 1 | 22 | 23 | 22 | 23 | 0 | Si |
| I | H | K | 5 | 23 | 28 | 23 | 28 | 0 | Si |
| J | B | FIN | 1 | 2 | 3 | 51 | 52 | 49 | No |
| K | I | L, M, N | 1 | 28 | 29 | 28 | 29 | 0 | Si |
| L | K | P | 2 | 29 | 31 | 34 | 36 | 5 | No |
| M | K | O | 2 | 29 | 31 | 29 | 31 | 0 | Si |
| N | K | O | 1 | 29 | 30 | 30 | 31 | 1 | No |
| O | M, N | P | 5 | 31 | 36 | 31 | 36 | 0 | Si |
| P | L, O | Q | 15 | 36 | 51 | 36 | 51 | 0 | Si |
| Q | P | FIN | 1 | 51 | 52 | 51 | 52 | 0 | Si |

Nota: para cumplir continuidad de red, la actividad A usa el hito ficticio INICIO como predecesor y la actividad Q usa el hito ficticio FIN como sucesor.

Criterio aplicado por mi: mantuve duraciones enteras (sin traslapes) para comparar facil el escenario normal contra el comprimido.

# Anexo A. Diagrama de red del cronograma

Se muestran actividades, conexiones de precedencia y ruta critica resaltada.