# Estimación de Costos

Proyecto: Aplicativo en línea para la SGNP. Alcance de estimación: piloto de la funcionalidad de anotaciones documentales.

# Supuestos de la estimación

El costo de la funcionalidad de anotaciones documentales informado en el enunciado es $142.500.000.

El costo de ejecución del piloto se estima por analogía con proyectos anteriores de Turing cuyo costo fue $210.000.000.

El piloto debe conservar características del proyecto real: disponibilidad de 99,99%, seguridad, desempeño y facilidad de uso.

El piloto base se dimensiona para 5.000 usuarios concurrentes.

El personal interno de Turing está ocupado, por lo que el desarrollo y las pruebas del piloto se contratan con un proveedor.

Los porcentajes históricos se aplican sobre el costo de ejecución del piloto, no sobre el costo de la funcionalidad.

Los valores están expresados en pesos colombianos y no incluyen impuestos, retenciones ni cambios de alcance posteriores.

La EDT se usa para relacionar los rubros con entregables: producto, arquitectura, seguridad, infraestructura, desarrollo, pruebas, soporte y gerencia.

# Nivel de precisión y exactitud

| Elemento | Definición aplicada |
| --- | --- |
| Nivel de precisión | Los valores se presentan en pesos colombianos y se redondean al peso. Para presentación ejecutiva se pueden redondear a millones de pesos. |
| Exactitud esperada | Estimación de orden de magnitud con rango esperado de -25% a +75%, porque se basa en información histórica y aún no en cotizaciones detalladas del proveedor. |
| Unidad de medida | Porcentaje histórico aplicado al costo de ejecución del piloto. |
| Moneda | Pesos colombianos (COP). |

# Método de estimación

Se usa estimación análoga de orden de magnitud. El costo de ejecución del piloto se toma de un proyecto anterior de Turing y se distribuye con los porcentajes históricos entregados en el enunciado. El costo total del piloto se calcula como: Costo del Piloto = Costo de la Funcionalidad + Costo de Ejecución del Piloto.

# 1. Costo estimado del piloto en orden de magnitud

| Código EDT | Rubro | Porcentaje histórico | Costo estimado | Justificación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | Fase de inicio | 3% | $6.300.000 | Inicio formal, coordinación del proveedor y preparación del piloto. |
| 1.1.2 | Definición de producto | 10% | $21.000.000 | Alcance funcional de anotaciones documentales, criterios de aceptación y backlog del piloto. |
| 1.2.3 | Definición y actualización de arquitectura | 8% | $16.800.000 | Arquitectura del piloto alineada con microservicios y servicios de la notaría. |
| 1.2.4 | Definición e implementación de seguridad | 16% | $33.600.000 | Seguridad equivalente al proyecto real, identidad, trazabilidad y controles de acceso. |
| 1.4.1 | Infraestructura tecnológica para desarrollo y pruebas | 7% | $14.700.000 | Ambientes para construcción, pruebas y soporte de 5.000 usuarios concurrentes. |
| 1.3.4 | Desarrollo de software | 42% | $88.200.000 | Funcionalidad de anotaciones documentales y componentes de integración necesarios. |
| 1.5.3 | Pruebas de carga y estrés | 3% | $6.300.000 | Validación de concurrencia, desempeño y estabilidad del piloto. |
| 1.5.4 | Pruebas piloto del software | 3% | $6.300.000 | Validación operativa del piloto con usuarios y escenarios representativos. |
| 1.6.4 | Mantenimiento y soporte | 8% | $16.800.000 | Soporte durante estabilización y atención de incidentes del piloto. |

| Concepto | Valor |
| --- | --- |
| Costo de la funcionalidad | $142.500.000 |
| Costo de ejecución del piloto | $210.000.000 |
| Costo estimado del piloto | $352.500.000 |

# 2. Cambio si desarrollo sube a 62% y se eliminan pruebas de carga, estrés y piloto

El desarrollo de software aumenta de 42% a 62%. Las pruebas de carga y estrés y las pruebas piloto se eliminan, por lo que cada una pasa de 3% a 0%. El efecto neto sobre la ejecución es un aumento de 14 puntos porcentuales: +20 puntos por desarrollo y -6 puntos por las pruebas eliminadas.

| Código EDT | Rubro | Nuevo porcentaje | Nuevo costo | Comentario |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | Fase de inicio | 3% | $6.300.000 | Inicio formal, coordinación del proveedor y preparación del piloto. |
| 1.1.2 | Definición de producto | 10% | $21.000.000 | Alcance funcional de anotaciones documentales, criterios de aceptación y backlog del piloto. |
| 1.2.3 | Definición y actualización de arquitectura | 8% | $16.800.000 | Arquitectura del piloto alineada con microservicios y servicios de la notaría. |
| 1.2.4 | Definición e implementación de seguridad | 16% | $33.600.000 | Seguridad equivalente al proyecto real, identidad, trazabilidad y controles de acceso. |
| 1.4.1 | Infraestructura tecnológica para desarrollo y pruebas | 7% | $14.700.000 | Ambientes para construcción, pruebas y soporte de 5.000 usuarios concurrentes. |
| 1.3.4 | Desarrollo de software | 62% | $130.200.000 | Funcionalidad de anotaciones documentales y componentes de integración necesarios. |
| 1.5.3 | Pruebas de carga y estrés | 0% | $0 | Validación de concurrencia, desempeño y estabilidad del piloto. |
| 1.5.4 | Pruebas piloto del software | 0% | $0 | Validación operativa del piloto con usuarios y escenarios representativos. |
| 1.6.4 | Mantenimiento y soporte | 8% | $16.800.000 | Soporte durante estabilización y atención de incidentes del piloto. |

| Concepto | Valor |
| --- | --- |
| Costo de ejecución modificado | $239.400.000 |
| Costo de la funcionalidad | $142.500.000 |
| Nuevo costo estimado del piloto | $381.900.000 |
| Incremento frente al escenario base | $29.400.000 |

# 3. Mejora de la estimación con 1.000 usuarios concurrentes

La reducción de 5.000 a 1.000 usuarios concurrentes permite mejorar la estimación separando costos fijos de software y costos variables de capacidad. No conviene dividir todo el costo entre cinco, porque producto, arquitectura, seguridad, desarrollo y soporte siguen siendo necesarios. Como aproximación paramétrica, se escala al 20% únicamente la infraestructura tecnológica y las pruebas de carga y estrés, que son los rubros más sensibles a concurrencia.

| Rubro sensible a usuarios | Costo base 5.000 usuarios | Factor 1.000/5.000 | Costo ajustado | Ahorro estimado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Infraestructura tecnológica para desarrollo y pruebas | $14.700.000 | 20% | $2.940.000 | $11.760.000 |
| Pruebas de carga y estrés | $6.300.000 | 20% | $1.260.000 | $5.040.000 |
| Total ajuste |  |  |  | $16.800.000 |

| Concepto | Valor |
| --- | --- |
| Costo de ejecución ajustado para 1.000 usuarios | $193.200.000 |
| Costo de la funcionalidad | $142.500.000 |
| Costo estimado del piloto ajustado | $335.700.000 |

# Resultado

El costo estimado del piloto base es $352.500.000. Si el desarrollo sube a 62% y se eliminan las pruebas indicadas, el costo sube a $381.900.000. Si la concurrencia baja a 1.000 usuarios y se ajustan solo los rubros sensibles a capacidad, el costo estimado baja a $335.700.000. Para mejorar la exactitud, Turing debería solicitar cotización formal del proveedor, separar costos fijos y variables, validar precios de nube/ambientes, y conservar pruebas mínimas de carga y piloto para no elevar el riesgo operativo.